**附件：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **门楼名称** | **施工位置** | **总工期** | **开始准备****(1天)** | **封闭禁止通行期（3天）** | **临时通行期****(17天)** | **完工拆除通行****(1天)** |
| **B座** | **西门街与盘龙大桥三岔口** | **22天** | 5月10日 | 5月11日、5月12日、5月13日（共计3天） （3天白天及3个晚上加班至24：00） | 5月14日-5月30日 | 5月31日 |
| 准备工作、打围、交通标牌及引导，晚上20：00分开始全封闭施工，原材料清理摆放预拼装； | 5.11白天：组装主楼梁柱穿枋；下午吊装主楼； 5.11晚上：组装主楼屋架部分及副楼；挖门禁基础； 5.12白天：吊装主楼屋架部分及副楼；施工门禁系统； 5.12晚上：组装副楼屋架；搭建钢管架；施工门禁系统； 5.13白天：吊装副楼屋架；修建安全通道、搭钢管架； 5.13晚上：安全通道、挂安全网、搭建钢管架，晚上24：00分解除交通管制； | 1. 屋面及造型安装(6天)
2. 雕刻件安装（3天）

3.油漆施工（3天） 4.屋面防水盖瓦（5天） | 上午8：30交通管制全封闭，收尾工作、拆除钢管架及安全通道，晚上清理现场，原材料及钢管撤离现场，24：00解除交通管制。 |
| **A座** | **民主街（老汽车站原石牌坊处）** | **23天** | 5月13日 | 5月14日、5月15日、5月16日、5月17日、5月18日（共计5天） （5天白天及5个晚上加班至24:00） | 5月19日-6月4日 | 6月5日 |
| 准备工作、打围、交通标牌及引导，清理原石牌坊柱脚基础，下午钢管扣件运抵现场，做好占道准备工作（不占道）； | 5.14白天：8：30开始全封闭封闭施工，搭建钢管架、拆除原有石牌坊；运输指定点 ，加班至晚上24:00； 5.15：拆除原有石牌坊；运输指定点 ； 5.16白天：组装主楼梁柱穿枋；下午吊装主楼； 5.16晚上：组装主楼屋架部分及副楼；挖门禁基础 5.17白天：吊装主楼屋架部分及副楼；施工门禁系统 5.17晚上：组装副楼屋架；搭建钢管架；施工门禁系统 5.18白天：吊装副楼屋架；修建安全通道、搭钢管架 5.18晚上：安全通道、挂安全网、搭建钢管架，晚上24：00解除交通管制； | 1. 屋面及造型安装(6天)
2. 雕刻件安装（3天）

3.油漆施工（3天） 4.屋面防水盖瓦（5天） | 上午8：30交通管制全封闭，收尾工作、拆除钢管架及安全通道，晚上清理现场，原材料及钢管撤离现场，24：00解除交通管制。 |

**镇远古城门楼A、B座施工交通管制期工期表**